三创赛团队指导大纲

1. 项目背景与目的

- 项目背景：我们团队深耕校园电子商务领域，致力于为学生提供便捷的校园生活服务，涵盖多个垂直业务方向。目前，团队的核心业务包括二手书交易、自行车维修与销售、校园电话卡销售、公众号运营；。等，经过持续运营与优化，主业务在本学期已实现超过五万元的营业额。此外，我们还拓展了包括家教服务、红蜻蜓代跑、网课代刷、打印服务、四级耳机与实验服销售、手机维修等多项副业服务。为了进一步拓展其他业务领域，我们计划在校园电子商务的基础上，开发出多个新业务方向，并将其作为三创赛的项目内容。通过这种模式，我们不仅能够探索更多创新机会，还能增强团队整体的实践能力。

- 主要目的：

  - 人才培养：通过让新招的成员自主选择感兴趣的项目，结合三创赛的框架，我们希望为新成员提供一个系统化、实战化的学习和成长平台。

  - 项目孵化：我们核心团队将担任指导员，从项目策划、市场调研、商业模式设计到产品开发和推广等各个环节，提供全面的指导，帮助新成员完成整个三创赛的流程，使每个项目在比赛中脱颖而出。

  - 业务拓展：这些项目不仅是三创赛的参赛内容，也会作为团队未来业务拓展的储备资源。通过这样的项目实践，我们希望发掘更多创新商业模式，并借助比赛反馈进一步优化和落地。

2. 指导团队架构

• 核心成员：作为团队的指导员和核心支持，负责监督和提供指导。

• 学生参赛团队：按比赛要求进行分组，分配不同的任务和角色。

• 沟通渠道：建立微信群、会议制度，保持定期沟通，确保指导员与参赛团队信息同步。

3. 大赛准备阶段

• 项目选题：指导团队根据市场调研、技术可行性等确定项目方向。选题原则应是创新性、市场需求和可行性。

• 调研分析：教授基本的调研方法（问卷设计、访谈等），鼓励团队进行市场和技术调研。

• 方案初稿：根据选题和调研结果，指导团队形+成初步的项目方案，包括产品定位、技术方案、市场策略等。

4. 项目执行阶段

• 商业计划书：分模块指导团队完成商业计划书，内容包括市场分析、产品设计、运营模式、财务分析等。

• 技术开发与测试：帮助团队明确开发流程，分配任务，定期检查开发进度，并组织测试确保项目稳定性和可用性。

• 市场推广策略：引导团队策划推广方案，设计宣传资料，如海报、演示视频等，增强项目的市场吸引力。

5. 模拟路演与反馈

• 项目汇报与答辩：进行模拟路演，训练团队的演讲能力、答辩技巧和应变能力。

• 反馈优化：指导团队根据模拟结果进行改进，并提供相应的优化意见，包括路演展示和内容完善等。

6. 赛前准备

• 正式汇报材料：帮助团队整理项目材料，包括演示文稿、项目说明书、团队介绍等。

• 心理辅导：缓解团队紧张情绪，提高自信心，确保每位成员在比赛时能够发挥最佳状态。

7. 赛后总结

• 项目复盘：赛后进行项目总结，回顾比赛过程中的优点和不足，总结经验教训。

• 未来规划：探讨项目的后续发展方向，并对团队成员的成长提供建议和指导。

辅助支持

• 资源对接：提供相关的学习资源、行业联系等，为团队项目提供更多支持。

• 经验分享：邀请往届获奖者或优秀项目团队分享经验，为参赛团队提供参考。

强化项目背景

增加市场数据支持：提供数据来说明校园电子商务领域的潜力，例如市场规模、消费习惯分析。

突出创新性：强调已有业务和即将开发业务的新颖之处，比如独特的服务模式或技术。

细化指导流程

任务分解表：将任务细分到每周或每阶段，明确每个小组和成员的具体职责。

监督与反馈机制：规定指导员和团队的沟通频率和形式，比如每周的进度检查会议。

补充案例学习

在调研阶段和方案设计阶段，加入对成功案例的分析，例如其他团队如何在校园市场中突破创新。

丰富评估与优化

在“模拟路演与反馈”部分，增加具体的评分标准，比如创新性、商业价值、技术可行性等维度的细分。

增强赛后应用

在“赛后总结”部分，规划一个具体的落地机制，将比赛中的项目转化为可持续的业务或产品。

时间规划模板

具体的时间规划模板如下：

| 阶段              | 时间节点       | 任务内容                                  | 负责人     |

|-------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|

| **准备阶段**       | 1-2 周        | 市场调研、初步选题                        | 全体       |

| **方案设计阶段**   | 3-4 周        | 完成商业计划初稿，进行反馈与优化           | 指导员、团队|

| **执行阶段**       | 5-8 周        | 技术开发与测试、推广策略制定              | 技术组、营销组|

| **模拟路演**       | 9 周          | 完成演讲训练与材料准备                    | 全体       |

| **赛前准备**       | 10 周         | 整理正式材料，心理辅导                   | 指导员     |

| **赛后总结**       | 比赛结束后一周 | 项目复盘与未来规划                       | 全体       |