项目计划书

一、项目背景

为提高团队核心成员和新人的创新实践能力，并为后续的校园综合服务平台及互联网+大赛储备人才，我们计划通过本次项目指导系统传授三创赛赛事全流程知识，帮助新人熟悉从项目选题到成果展示的完整流程。本计划将在2024年12月1日启动，并分阶段推进，确保新人通过实践得到成长并为团队未来发展奠定基础。

二、项目目标

- 知识传授：通过系统指导，帮助新人掌握比赛全流程知识及关键技能。

- 人才培养：为团队后续的校园综合服务平台项目及互联网+大赛储备优秀人才。

- 项目孵化：协助新人团队完成多个符合赛事要求的高质量参赛项目。

三、指导团队架构

- 核心指导成员：

  - 负责制定整体规划、监督项目进展，并为新人团队提供必要的指导。

- 新人：

  - 新人根据兴趣选择项目，自主完成选题后的开发和实施，独立承担研究及资源筹备。

- 指导老师：

  - 每个项目小组争取邀请1-2名指导老师，为团队提供技术、运营等支持。

四、项目阶段规划

项目分为六个阶段，每阶段设定明确的任务和目标。

第一阶段：项目选择与团队组建

时间：2024年12月1日 - 12月5日

任务内容：

- 项目选择流程：

  - 每位成员根据自己的兴趣和技能，选择最感兴趣的项目。

  - 成员需提交意向申请，注明以下信息：

    - 第一选择和备选选择项目。

    - 自己希望承担的角色（如技术开发、市场分析、展示材料制作等）。

- 团队组建：

  - 分团队规则：

    - 每个团队需包含以下基本角色：

      - 队长（总指挥）：负责整体统筹和协调。

      - 技术负责人：负责核心技术开发。

      - 文案/PPT负责人：负责计划书和展示材料的撰写。

      - 路演/推广负责人：负责宣传材料和路演准备。

    - 每个团队规模建议为3-5人，确保角色分配合理。

  - 指导团队审核与调整：

    - 根据成员选择结果和团队规模，指导团队对成员分配进行审核，必要时进行调整，确保每个项目组具备合理的技能组合。

  - 最终确认：

    - 公布最终的团队名单和项目分配情况，各团队成员明确各自职责并开始熟悉项目内容。

第二阶段：项目创建、指导老师确定与赛事报名

时间：2024年12月5日 - 12月14日

任务内容：

- 项目创建：

  - 明确项目方向：

    - 各小团队根据选定的项目，细化项目的基本框架，明确核心目标与关键任务。

  - 制定项目摘要：

    - 编写简要项目计划摘要，包括：

      - 项目背景与意义

      - 创新点与核心功能

      - 初步的技术实现方案或商业模式设想

    - 为后续阶段的开发与展示打下基础。

- 寻找指导老师：

  - 根据项目需求，每个团队联系并邀请1-2名指导老师（校内或校外），提供技术或运营支持。

  - 指导老师职责：

    - 提供专业建议，帮助团队优化项目框架。

    - 定期跟踪团队进度，解决团队提出的技术或业务问题。

  - 指导团队需协助各小组完成指导老师的匹配与确认。

- 赛事报名：

  - 团队按三创赛的官方要求完成赛事报名流程，包括：

    - 队伍信息提交（团队成员、队长、指导老师等）。

    - 项目名称及初步计划摘要提交。

  - 指导团队需核查每个团队的报名信息，确保准确无误。

- 阶段性检查与反馈：

  - 指导团队对各小组的项目计划摘要进行审核，提出改进建议。

  - 各团队根据反馈优化摘要内容，为后续工作打好基础。

第三阶段：项目的总体规划、任务分配及总体计划

时间：12月15日 - 12月31日

任务内容：

- 总体规划：

  - 明确项目目标：

    - 根据项目摘要，细化创新点和核心目标，包括项目的功能定位、技术实现、市场分析及展示形式。

  - 制定工作模块：

    - 将项目分为以下关键模块：

      - 技术开发：核心功能设计与实现。

      - 市场调研：目标用户分析及市场需求验证。

      - 展示材料准备：PPT设计、路演视频制作及答辩准备。

- 任务分工：

  - 小团队职责安排：

    - 队长（总指挥）：

      - 主要职责：

        - 全面统筹项目进度，协调团队内外资源。

        - 编制并整合团队的人力、技术与时间规划。

        - 参与技术开发，尤其是核心功能的架构设计和关键模块的攻克。

      - 兼任职责：

        - 对项目的商业计划书内容负责，确保整体计划具有逻辑性和可行性。

    - PPT制作负责：

      - 主要职责：

        - 负责所有展示材料的设计与优化，包括PPT、图表、演示视频等。

        - 确保展示内容清晰、直观且符合评委审美要求。

    - 路演负责：

      - 主要职责：

        - 负责路演内容编排、演讲稿撰写与现场答辩的主导。

        - 兼顾技术开发任务，与技术负责人配合优化产品展示。

    - 技术负责人（1-2名）：

      - 主要职责：

        - 负责技术开发的具体实现，包括产品功能实现、代码编写及测试。

        - 确保技术开发按照时间节点完成，并与展示材料结合。

        - 为队长和路演负责人提供技术支持。

  - 指导团队职责：

    - 指导团队定期检查各模块任务完成情况，确保每位成员明确自己的职责与目标。

    - 针对疑难问题提供解决方案，必要时协调团队资源。

目标：

- 确保团队成员职责明确，任务分配合理，队长有效统筹资源并推进整体工作。

- 保障各模块工作在时间节点内完成，为后续开发和优化奠定基础。

第四阶段：项目设计与开发

时间：2025年寒假

任务内容：

- 总体规划：

  - 确定小团队的目标任务，根据项目方向制定具体的开发与展示计划。

  - 将项目任务分为核心工作模块，包括：

    - 技术开发

    - 项目计划书完善

    - 展示材料（PPT、宣传视频等）制作

  - 设定各模块的阶段性目标和成果形式，明确时间节点和交付要求。

- 任务分配与团队协作：

  - 每个小项目团队需由队长统筹，合理分配任务（技术开发、展示材料、路演准备）。

  - 指导员定期检查各团队的进度，及时提供建议并解决问题。

  - 各团队需保持高效协作，确保技术成果与展示材料同步推进。

- 技术开发：

  - 技术负责人牵头，完成项目的功能设计与开发。

  - 前后端、产品逻辑、数据处理等工作由团队内部分工完成，阶段性展示开发进展。

- 项目计划书完善：

  - 根据项目需求，补充或修改商业计划书内容，形成清晰完整的版本，包括：

    - 创新点与核心价值

    - 市场调研与推广方案

    - 财务分析与发展计划

- 展示材料制作：

  - 制作高质量的PPT及其他展示材料（如宣传视频、宣传海报等），初步完善路演展示逻辑。

  - 根据指导团队的反馈调整展示内容，确保逻辑清晰、内容完整。

- 测试与优化：

  - 各团队在完成初步成果后，组织内部测试，发现并优化技术、用户体验及展示材料中的问题。

  - 指导团队对项目成果进行评估并提出改进建议。

第五阶段：项目优化、模拟路演与参加校赛

时间：下学期开学后到校赛结束

任务内容

- 项目初步开发与内部测试：

  - 初步开发：

    - 各团队完成项目的核心功能和主要成果（如技术实现、展示材料等）。

  - 内部测试：

    - 测试项目功能的稳定性及展示内容的逻辑性。

    - 针对发现的问题进行修正与优化。

  - 团队交流：

    - 组织跨团队展示会，相互学习并交换改进建议。

- 模拟比赛路演：

  - 准备阶段：

    - 组内成员完成演讲稿、路演PPT及答辩准备。

    - 指导团队提供路演技巧培训，包括语言表达、时间把控、问题应对等。

  - 模拟比赛：

    - 仿照赛事流程，开展正式的模拟路演。

    - 指导团队及其他团队成员充当评委，进行评分并提出优化建议。

  - 反馈与优化：

    - 根据模拟比赛中的反馈，对路演内容和答辩表现进行全面调整和改进。

- 参加校赛：

  - 参赛准备：

    - 核对并完善校赛要求的材料（如报名表、展示材料、项目说明书等）。

    - 提供专人指导，确保参赛资料规范并具有竞争力。

  - 正式比赛：

    - 组织各团队参加校赛，按照赛程提交材料并完成现场展示。

  - 比赛总结：

    - 校赛后，组织团队复盘比赛过程，记录表现亮点与改进空间。

目标

- 完成高质量项目：确保所有项目符合赛事要求，具备创新性和实用性。

- 提升答辩能力：通过模拟和正式比赛训练团队的路演及答辩技巧。

- 积累参赛经验：为团队后续参加更高级别的比赛（如互联网+大赛）打下基础。

6. 第六阶段：总结与人才储备

时间：2025年4月1日 - 4月15日

- 任务内容：

  - 总结比赛全过程，记录经验与不足。

  - 选拔优秀成员加入团队核心，为后续综合服务平台及互联网+大赛储备人才。

- 目标：

  - 提炼项目成果，明确未来发展方向。

五、资源与支持

资源与支持

- 知识支持：

  - 比赛规则与流程：

    - 提供详尽的三创赛比赛规则及评分标准解读，帮助团队明确参赛目标。

  - 项目计划参考：

    - 提供标准化模板（如技术方案、商业计划书、展示材料模板），并附成功案例解析。

  - 技能培训：

    - 定期组织工作坊或培训课程，覆盖项目选题、技术开发、展示技巧等内容。

- 资料支持：

  - 三创赛相关资料：

    - 收集整理三创赛官方资料（规则、模板、指南）。

    - 提供往年优秀参赛队伍的项目资料，包括技术实现与展示案例。

  - 案例库：

    - 创建成功项目案例库，涵盖多个领域（如智慧校园、AI应用、环保项目）。

    - 重点展示创新点与实际成果，帮助团队更好地理解高分项目的核心。

  - 学习资源：

    - 开放技术文档与实用教程（如传感器使用、AR/VR开发、数据建模）。

    - 提供演讲与答辩训练的优秀示例视频。

    - 各类开源项目汇总（GitHub，GitLab，PyPl，Maven Gentral, NPM）

    - 各类AI：下图为国内ai应用全景图

- 工具支持：

  - 硬件资源：

    - 提供3D打印机、激光雕刻机、VR设备、电子电路及各类传感器的使用与培训。

  - 软件工具：

    - 开放小程序和公众号开发环境。

    - 提供Home Assistant自动化配置工具。

    - 提供PPT模板和设计指导、AI绘图工具及AI换脸模型使用指南。

  - 协作与管理工具：

    - Notion、飞书等任务管理与文档协作工具。

- 技术支持：

  - 编程语言与框架：

    - 支持Python、C、Java等语言及相关框架（如TensorFlow、Flask、Spring）。

  - 专项技术指导：

    - AI模型训练与优化、物联网设备集成、数据分析与可视化。

    - 提供NLP模型微调、自动化控制脚本设计的具体指导。

    - Docker环境配置，node-red，MQTT开发，yaml开发，webui，comfyui

  - 在线答疑与导师支持：

    - 开设线上问题反馈平台，安排技术导师定期答疑和项目阶段性评估。

七、预期成果

- 知识成果：

  - 全流程掌握：

    - 新人系统掌握三创赛从选题到路演的完整流程，包括技术开发、市场分析与展示技巧。

  - 实践能力提升：

    - 熟练使用核心工具，并具备独立解决问题的能力。

  - 团队协作经验：

    - 积累跨职能团队合作经验，提高项目管理与任务分配能力。

- 项目成果：

  - 高质量产出：

    - 每位新人深度参与1-2个符合赛事要求、具有创新性的高质量项目。

  - 实际应用价值：

    - 部分项目在赛后优化，转化为校内应用或拓展至其他竞赛，形成可持续发展模式。

  - 成果展示与传播：

    - 项目完成后，形成详细的技术文档、展示材料与推广案例，作为团队经验积累。

- 人才成果：

  - 核心人才储备：

    - 通过比赛选拔出具备技术能力与项目管理潜力的新人，加入团队核心成员行列。

  - 后续项目支持：

    - 培养一批技术骨干，为校园综合服务平台、互联网+大赛等后续项目奠定基础。

  - 梯队建设：

    - 形成成熟的人才培养机制，确保团队的持续发展与创新能力。